## 正文
|  | 计算方向 |  |  |  | 存储方向 | [5 empty] | 任何场景下均可快速提供24小时内的完整的可用的数据
完成度统计 |  | 31.25% | 0% | 0% | 0% | 31.25% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
排期 | 能力项 | K8S | Spark | Hive | YARN | ES | HDFS | ZK | Kafka | Hbase | Glusterfs | 能力要求 | InfluxDB | ActiveMQ | JMXtrans | Grafana | Ambari | Rsyslog | Puppet | Tomcat | Nginx | Jenkins
2018-05-01 | 自动化部署 | 完成 |  |  |  | 完成 | 进行中 | 完成 | 完成 |  |  | 30min内完成扩容，集群从零搭建工作
2018-05-01 | 仿真测试环境 | 完成 |  |  |  | 完成 | 完成 | 完成 | 进行中 |  |  | 数据量需要达到线上至少10%的量级
2018-05-01 | 监控 | 完成 |  |  |  | 完成 | 完成 | 进行中 | 进行中 |  |  | 基于黑盒和白盒监控，发现所有服务故障问题
2018-06-01 | 预案 | 完成 |  |  |  | 完成 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |  |  | 预案需要在线上环境全部验证完毕一次才能作为正式预案
2018/6/11-2018/6/15 | 仪表盘 | 进行中-grafana |  |  |  | 进行中-grafana | 进行中-grafana | 进行中-grafana | 进行中-grafana
2018/6/11-2018/6/15 | SLA指标 | 进行中-grafana |  |  |  | 进行中-grafana | 进行中-grafana | 进行中-grafana | 进行中-grafana |  |  | 表征集群稳定性的指标
2018/6/11-2018/6/15 | 例行巡检 | 完成 |  |  |  | 进行中-grafana | 进行中-grafana | 进行中-grafana | 进行中-grafana
2018-06-01 | 数据备份 | [10 empty] | 任何场景下均可快速提供24小时内的完整的可用的数据
2018-06-01 | 线上灰度发布 | [10 empty] | 集群间操作必须间隔15min以上，发布顺序基于重要性由低到高
2018-06-01 | 稳定性三板斧 | [10 empty] | 基于双中心，独立队列/账号/集群，缓存提升稳定性
2018-06-01 | 配套管理工具 | helm | CDH | CDH | CDH | X-pack/ES-HQ | CDH | CDH | kafka-manager/kafka-monitor | CDH |  | 仅通过管理工具进行变更，逐步减少并消除线上的所有手工操作
2018-06-01 | checklist
2018-06-01 | 经验分享 | [10 empty] | 每周一次学习分享，交流故障，配置，性能，功能，书籍
2018-06-01 | 变更发布 | [10 empty] | 禁止手工方式对线上的配置进行修改
2018-07-01 | 性能优化
2018-07-01 | 资源隔离
2018-08-01 | 权限管控 | [10 empty] | 杜绝非授权的访问，避免误操作
持续收集 | 存在的问题
暂不要求 | 版本升级 | [10 empty] | 软件版本需要适度跟随官网版本
暂不要求 | 业界调研

## 监控-kafka
| 监控项 | 监控级别 | 告警策略 | 描述 | 备注
功能监控 | produce-service:produce-availability-avg | 集群级别 | !=1 | kafka监控topic是否能正常读写（单分区、单副本）
| records-produced-rate | 集群级别 |  | 监控topic生产的record数量（每秒）
| records-lost-rate | 集群级别 |  | record丢失量（每秒）
| records-duplicated-rate | 集群级别 |  | 监控topic副本复制量（每秒）
| records-delay-ms-avg | 集群级别 |  | 延迟
| records-delay-ms-99th | 集群级别 |  | 延迟99%分位点
| records-delay-ms-999th | 集群级别 |  | 延迟99.9%分位点
| records-delay-ms-max | 集群级别 |  | 最大延迟时间
容量 | jvm mem | broker级别
| space_available | 集群级别 |  | 可用空间
| space | 集群级别 |  | 全部空间
| kafka_capacity_io | 集群级别 |  | 闲置平均时间
| bytes_in | 集群级别 |  | 集群网卡进流量总和
| bytes_out | 集群级别 |  | 集群网卡出流量总和
错误 | kafka_hb_08_ERROR_LOG | broker级别 |  | 实例存在过多error日志，可能存在较大风险，需排查
| kafka_flow_no_messages | 集群级别 |  | kafka每秒的消息进入数量异常
| kafka_error_under_replicated | 集群级别 |  | kafka出现了离线分区
| kafka_port | broker级别 |  | 端口
| kafka_proc | broker级别 |  | 进程
| machine_crash | 机器级别
| machineMon(cpu,disk,mem) | 机器级别
| topic_lag | topic级别 |  | topic消费延迟
流量 | records-produced-rate | 集群级别 |  | 每秒生产record
| records-lost-rate | 集群级别 |  | 每秒丢失record
| records-duplicated-rate | 集群级别 |  | 每秒复制record
| records-consume-rate | 集群级别 |  | 每秒消费record

## 监控-ES
监控类型 |  | 监控级别 | 子系统 | 监控项 | 描述 | 报警规则 | 报警级别 | 备注
白盒 | 饱和度 | 机器级别 | CPU | es_capacity_cpuidle | 可用CPU资源偏少 | <10%(7/7) | P1
白盒 | 容量 |  | 内存 | mem_usable.percent | 可用内存偏少 | <10%(5/5) | P2
白盒 | 错误 |  |  | es_oom | 内存溢出 | >=1(5/3) | P1
白盒 | 容量 |  | 磁盘 | disk_free_percent | 可用磁盘偏少 | <5%(5/3) | P1
白盒 | 容量 |  |  | disk_inode_free_percent | 可用inodes偏少 | <5%(5/3) | P1
白盒 | 错误 |  |  | disk_error | 磁盘故障 | !=0(3/3) | P2
白盒 | 错误 |  |  | filesystem_error | 文件系统故障 | !=0(5/5) | P2
白盒 | 错误 |  |  | net_in_error | 网线出现问题 | >100/s(5/3) | P1
白盒 | 错误 |  | 死机 | crash | 节点死机监控 | !1(7/7) | P2
白盒 | 状态 | 集群级别 | 集群状态 | mon_cluster.cluster-status | 集群状态 | !0(5/5) | P1
白盒 | 错误 |  |  | es_stat.fail_node_count | 失败的节点数 | !0(5/5) | P2 | 节点出现异常FailedNodeException，某些节点出现响应超时，OOM等异常，但是并没有完全掉线
白盒 | 容量 |  |  | mon_cluster.active_shards_number.hb-es-server3 | 总的活跃分片数 | >3200(1/1) | P2 | 1GBjvm堆对应20个分片对ES的性能影响不大，25个数据节点*30GB jvm堆内存 * 20分片/GB = 15000
|  |  |  | mon_cluster.active_shards_number.hb-log-es |  | >10200(1/1)
|  |  |  | mon_cluster.active_shards_number.hb-es-server2 |  | >12800(1/1)
|  |  |  | mon_cluster.active_shards_number.hb-cdn-es |  | >15000(1/1)
白盒 | 容量 |  |  | mon_cluster.pending_task | 正在进行的任务数 | >5(7/4) | P2 | 反应了master节点的负载情况
白 | 容量 |  | 分片 | mon_cluster.active_shards_percent | 活跃的分片百分数 | <100%(5/5) | P3
白 | 容量 |  | 容量 | es_stat.cluster_disk_free_percent | 集群总的空余磁盘百分数 | <20%(5/3) | P2
黑盒 | 功能 |  | 功能 | mon_function | es功能监控 | !0(5/5) | P2 | 不为零代表读写查删某一项功能出现问题
白盒 | 错误 | 节点级别 | 端口 | es_port | 应用端口是否开启 | !1(5/5) | P1 | 9200
白盒 | 容量 |  | jvm | mon_nodes.jvm_heap_used_percent | jvm堆已使用百分数 | >80%(5/5) | P2 | jvm设置为30GB
白盒 | 延迟 | 索引级别 | 延迟 | mon_nodes.index_latency | 索引延迟 | >10ms(5/3) | P2 | 10ms是由平时写入20GB数据的平均延迟0.2ms的50倍
白盒 | 延迟 |  |  | mon_nodes.search_latency | 搜索延迟 | >100ms(5/3) | P2 | 100ms是由平时写入20GB数据的平均延迟2ms的50倍
白盒 | 错误 | 监控状态 |  | mon_function | es监控脚本报错 | !0(5/3) | P2 | 监控脚本抛出异常

## 监控-K8S
| 监控项 |  | 报警设置
容量 | monitor.memory_usage/namespace=all | 集群内存使用率 | 大于80%
| monitor.memory_request/namespace=all | 集群内存分配率 | 大于80%
| monitor.cpu_usage/namespace=all | 集群CPU使用率 | 大于80%
| monitor.cpu_request/namespace=all | 集群CPU分配率 | 大于80%
| monitor.cpu_usage/namespace=16b6be80-b958-4346-b2d7-dfc135d98568 | 租户CPU使用率 | 大于80%
功能 | monit_func.status/action=create | 创建容器（黑盒） | 连续3次（15分钟）
| monit_func.status/action=exec | 执行命令（黑盒） | 连续3次（15分钟）
| monit_func.status/action=delete | 删除容器（黑盒） | 连续3次（15分钟）
| monitor.health/action=restart | 容器重启次数
| monitor.health/action=healthz | 容器稳定性 | 5分钟内3次
| etcd_health.status | etcd实例（白盒） | 5分钟内3次
| monitor.health/action=ping | 集群ping（白盒） | 5分钟内3次
| monitor.health/action=schedule | schedule进程（白盒） | 5分钟内3次
| monitor.health/action=controller | controller进程（白盒） | 5分钟内3次
| health.status/action=kubelet | kubelet进程（白盒） | 5分钟内3次
| health.status/action=kubeproxy | kubeproxy进程（白盒） | 5分钟内3次

## 监控-HDFS
范畴 | 角色 | 监控项 | 报警设置 | 说明
容量 | 机器和进程级别 | process_mem_usage_percent | >90% | 进程内存占用率
|  | process_cpu_usage_percent | >90% | 进程CPU占用率
|  | load.avg_5min | >200 | 机器负载
|  | disk_free | <10 | 磁盘空间
|  | mem.usable.percent | <10 | 内存剩余率
| NameNode | Capacity |  | 总的Hdfs的容量、剩余量、使用百分比
Remaining
|  | PercentUsed | >85
|  | FilesTotal |  | 文件总数
|  | TotalLoad |  | 系统负载
|  | UnderReplicatedBlocks |  | 副本数量不够的block数量
|  | BlockCapacity |  | 块的容量和个数
BlocksTotal
|  | CallQueueLength |  | 如果callqueue队列数值一直处于较高的水平，例如对于NN来说CallQueue的长度等于handler*100，也就是说NN可能收到了大量的请求或者server在处理rpc请求时耗时很长，导致call堆积等
| DataNode | DfsUsed |  | 每个机器Hdfs容量
|  | Capacity |  | 每个机器Hdfs容量
|  | Remaining |  | 每个机器Hdfs剩余量
错误 | 黑盒监控 | HDFS读写功能 | 不能读写
| 机器和进程级别 | process_status | !=1 | 进程状态
|  | fd |  | fd监控
|  | port.reason | !=0 | 端口状态
| NameNode | VolumeFailuresTotal | >0 | dfs.datanode.failed.volumes.tolerated超过容忍度会导致节点离线，集群总的数量
|  | CorruptBlocks |  | CorruptBlocks可利用其它副本修复，MissingBlocks说明集群中没有这个block任何副本，意味着可能有数据节点宕机
|  | MissingBlocks | >0
|  | NumDeadDataNodes | >0 | 默认情况下其他节点向namenode节点30s报告一次，如果超过这个值标记为stable，默认10分钟无心跳标记为dead
|  | UnderReplicatedBlocks |  | 副本数量不够的block数量
|  | ThreadsBlocked |  | 线程阻塞数量:分析当问题发生时进程的线程的阻塞状况
| dataNode | NumFailedVolumes | >0 | dfs.datanode.failed.volumes.tolerated，超过设置的值导致节点离线，单个节点失败卷数量
流量 | dataNode | TransactionsNumOps |  | 事务数
|  | BlocksRead_rate |  | 读块速率
|  | BlocksWritten_rate |  | 写块速率
|  | BytesWrite_rate |  | 按字节计算写速率
|  | BytesRead_rate |  | 按字节计算读速率
延迟 | nameNode | RpcProcessingTimeAvgTime | 正常5倍 | PRC处理的平均时间:通常hdfs在异常任务突发大量访问时，这个参数会突然变得很大，导致其他用户访问hdfs时，会感觉到卡顿，从而影响任务的执行时间
| dataNode | SendDataPacketTransferNanosAvgTime |  | 发送数据包的往返时间
|  | SendDataPacketBlockedOnNetworkNanosAvgTime |  | 阻塞在网络上的时间
|  | FsyncNanosAvgTime |  | 磁盘同步时间
|  | FlushNanosAvgTime |  | 刷新IO缓冲时间
|  | PacketAckRoundTripTimeNanosAvgTime |  | 数据包RTT时间
|  | ReadBlockOpAvgTime | 正常5倍 | 读取block的平均时间,如果该机器在某个时段平均时间突然升高，可能网络有打满或磁盘读取速度存在问题
|  | WriteBlockOpAvgTime | 正常5倍 | 写数据块的平均时间